## Planilha1
Código | Rastreio | Requisitos | Descrição | Classificação | Funcionalidade | Tamanho | Nível de complexidade | Prioridade
1 |  | Tela Home | Página contendo a logo e frase de efeito da empresa, além de contar de forma ampla as informações, objetivos e conhecimentos gerais da empresa. | Essencial | Funcional | Médio | 5 | A
2 |  | Tela de Cadastro Empresa/ADM | Tela para que o usuário possa realizar o cadastro da empresa e do usuário ADM. (conectado a API) | Essencial | Funcional | Médio | 8 | A
3 |  | Tela de cadastro de funcionários | Tela para que o usuário possa realizar o cadastro dos demais usuários que terão controle hierárquico menor no uso do aplicativo.(conectado a API) | Essencial | Funcional | Médio | 8 | A
4 |  | Tela de Login | Tela onde o usuário digita seu e-mail e senha, da acesso ao painel de gráficos... | Essencial | Funcional | Médio | 8 | A
5 |  | Tela com Painel de Gráficos | Página onde poderá ser visto, em gráficos, a utilização dos componentes de hardware e software, assim fazendo o acompanhamento da monitoração(Dashboard). (especificar e quebrar em varios reqs) | Essencial | Funcional | Grande | 13 | A
6 |  | Tela de Administração | Nesta tela, o usuário poderá ter acesso as suas informações cadastradas, além de poder editada-las, se necessário. | Essencial | Funcional | Médio | 8 | B
7 |  | Logoff | Botão para o usuário se deslogar e sair da parte de gerenciamento, voltando para a parte institucional do site. | Essencial | Funcional | Pequeno | 3 | A
8 |  | Tela de Ajuda | Página mostrando as principais dúvidas e suas resoluções, onde também é possível fazer solicitações de suporte à nossa empresa. | Essencial | Funcional | Pequeno | 3 | B
9 |  | Modo claro/escuro | O usuário pode escolher usar o site no modo claro ou no modo escuro. | Desejável | Funcional | Médio | 8 | C
10 |  | Idioma | O usuário pode escolher entre os idiomas, Português (Br) e Inglês (A), para visualizar o site. | Desejável | Funcional | Médio | 8 | C
11 |  | Sistema de suporte | Programa de suporte externo conectado diretamente ao site. | Essencial | Funcional | Pequeno | 5 | B
12 |  | Estratégias fixas | Menu de navegação superior, Rolagem vertical, Botões padrões de navbar. | Essencial | Funcional | Pequeno | 3 | A
Código | Rastreio | Requisitos | Descrição | Classificação | Funcionalidade | Tamanho | Nível de complexidade | Prioridade
13 | LUX001 | Banco de Dados | O banco de dados será feito no MySQL. | Essencial | Não Funcional | Grande | 13 | A
|  | Inserção de dados no banco | O banco armazena as informações da empresa, funcionários e servidores rastreados. |  | Funcional
|  | Requisição de dados no banco | O banco fornece os dados de hardware para serem enviados para a dashboard. |  | Funcional
14 | PPS001 | Site Programado | O site será feito em HTML com modulações visuais feitas em CSS e funcionalidades executadas com JavaScript e NodeJS. (detalhadamente escrito na tabela acima) | Essencial | Não Funcional | Grande | 8 | A
15 | LUX002 / UST001 | Aplicação de Monitoramento | A aplicação, será feita em Kotlin, Python e Java. (especificar os programas e o que fazem) | Essencial | Funcional | Grande | 13 | A
|  | Aplicação Kotlin | Captura os dados (especificar), e insere no banco da dados, tabela (tal) |  | Funcional
|  | Aplicação Python | Captura os dados (especificar), e insere no banco da dados, tabela (tal) |  | Funcional
16 | UST010 | Segurança de Dados | Deve ser garantido que todo dado cadastrado estejam protegidos e seguros de ataques. (Criptografia de senha, Validações de cadastro) | Essencial | Não Funcional | Médio | 8 | A
17 |  | Disponibilidade | Todo o sistema deverá estar dispoível a todo e qualquer momento para o usuário utilizar. | Essencial | Não Funcional | Médio | 8 | A
18 |  | Fácil compreensão da Interface | A interface, tanto do site quanto da aplicação, deverá ser de fácil compreensão, garantindo acessibilidade e praticidade. | Essencial | Não Funcional | Pequeno | 5 | A
19 | LUX001 | Nuvem | O site e o banco de dados serão armazenados na nuvem (AWS) para uma maior acessibilidade e segurança de dados. | Essencial | Não Funcional | Grande | 13 | A
20 | UST008 | Responsividade | O site e a aplicação, deveram se adaptar a telas de celular e computador sem afetar a qualidade de experiência do usuário | Essencial | Funcional | Pequeno | 5 | A
21 | UST006 | Tempo de Resposta | O tempo de resposta por cada ação, deverá ser de, no máximo, 10 segundos. (Não considerando a conexão internet do usuário.) | Importante | Não Funcional | Médio | 8 | A
22
23
LUX | Lean UX Canva
UST | User Stories
PPS | Proto Persona